## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROCESO
SOLPED | 3100000000
NOMBRE | SERVICIO FOTOGRAFIA PARA EL GRUPO ENAP | [6 empty] | Servicio Standard
TIPO PROCESO | Cotización |  | FECHA ASIGNACIÓN
CALENDARIO INICIAL
[8 empty] | CALENDARIO CORREGIDO |  |  | CALENDARIO CORREGIDO
ETAPA |  | DURACIÓN ETAPA | TAREA | INICIO | FIN | DÍAS HABILES | HORA LIMITE | INICIO | FIN | DÍAS HABILES | INICIO | FIN | DÍAS HABILES
PRE-SOURCING |  | 2 | Revisión Antecedentes Proceso | 2024-08-07 |  | 5 |  | 2024-06-25 |  | 6 | 2023-10-13 |  | 1
|  |  | Reunión Coordinación Usuario | 2024-08-14 |  |  |  | 2024-07-03 |  |  | 2023-10-16
PREPARACIÓN |  | 5
|  |  | Elaboración de Términos de Referencia | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 4 |  | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 5 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2
SOURCING |  | 15 | Invitación a Cotizar | 2024-10-02 |  |  | 15:00 HRS | 2024-08-28 |  | 5 | 2024-10-02 |  | 1
|  |  | Reunión Aclaratoria o Visita a terreno | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2 | 15:00 HRS | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 2
|  |  | Recepción de Consultas | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 2 | 15:00 HRS | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 2
|  |  | Respuestas | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 1 | 15:00 HRS | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 5 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 3
|  |  | Recepción de Ofertas | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 6 | 15:00 HRS | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 7 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 3
ADJUDICACIÓN |  | 5 | Evaluación Técnica | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 1 | 15:00 HRS | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 5 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 9
|  |  | Evaluación SSO | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0
|  |  | Evaluación MA | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0
|  | 15 | Evaluación Económica y Negociación | 2024-10-18 | 2024-10-28 | 6 |  | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 6 | 2024-10-30 | 2024-11-14 | 10
|  |  | Preparación Minuta | 2024-10-28 | 2024-11-03 | 2 |  | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2
|  |  | Aprobación Minuta | 2024-11-03 | 2024-11-06 | 3 |  | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 3 | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 3
|  |  | Firma Carta Adj. | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2 |  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 2
|  |  | KOM | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 1 |  | 2024-10-21 |  | 1 | 2024-11-25 |  | 0
|  |  | FIRMA ACTA INICIO | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 1 |  | 2024-10-22 |  | 1 | 2024-11-26 |  | 1
CONTRATO |  | 5 | GENERACIÓN OS | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 1 |  | 2024-10-23 |  | 1 | 2024-11-27 |  | 1
|  |  | LIBERACIÓN OS | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2 |  | 2024-10-25 |  | 2 | 2024-11-29 |  | 2
|  |  | FIRMA OS PROVEEDOR | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 1 |  | 2024-10-28 |  | 1 | 2024-12-02 |  | 1
|  |  | FIRMA OS ENAP | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 1 |  | 2024-10-29 |  | 1 | 2024-12-03 |  | 1
TIEMPO PROCESO ESTÁNDAR |  | 47 |  |  | TIEMPO PROCESO | 41 |  |  | TIEMPO PROCESO REAL | 57
|  | días hábiles |  |  |  | días hábiles |  |  |  | días hábiles
Formulas:
INICIO = WORKDAY([INICIO, row above],[DÍAS HABILES, row above])
INICIO = [INICIO]
Servicio Standard = WORKDAY([Servicio Standard, row above],[DÍAS HABILES, row above])
Servicio Standard = +[Servicio Standard, row above]
FIN = WORKDAY([INICIO],[DÍAS HABILES])+1
FIN = WORKDAY([Servicio Standard],[DÍAS HABILES])

## REVISIÓN OFERTAS
Proveedor | Comentarios
xxxx | Doc. Administrativos:
Anexos técnicos:
xxxx | Doc. Administrativos:
Anexos técnicos:
xxxx | Doc. Administrativos:
Anexos técnicos:
|  |  | Doc. Administrativos: | xxxx | xxxx | xxxx
|  |  | Form. A-01 Individualización del proponente | OK | OK
|  | notario | Form. A-02 Declaración de conocimiento y aceptación de condiciones | OK (SFN) | OK
|  | notario | Form. A-03 Acta compromiso de confidencialidad | OK (SFN) | OK
|  |  | Form. A-04 Malla societaria | OK | OK
|  |  | Form. A-05 Registro de inscripción de proveedores enap | OK | OK
|  |  | Form. A-06 Declaración de proponentes pluripersonales | OK | OK
|  | notario | Form. A-07 Declaración jurada sobre causas judiciales | OK (SFN) | OK
|  | notario | Form. A-08 Declaración sobre no concurrencia de inhabilidades con grupo de empresas enap | OK (SFN) | OK
|  | notario | Form. A-09 Acta compromisos subcontratista | OK (SFN) | OK
Anexos técnicos:
|  |  | Anexo T-01 Comprensión del Servicio | OK | OK | OK
|  |  | Anexo T-02 Metodología propuesta | OK | OK | OK
|  |  | Anexo T-03 Experiencia de la Empresa | OK | OK | OK
|  |  | Anexo T-04 Equipo de trabajo | OK | OK | OK
HSE
|  |  | Fatalidades últimos 3 años (nivel empresa) | OK | OK | OK
|  |  | Índice de frecuencia ACTP (nivel empresa) | OK | OK | OK
|  |  | Índice de gravedad, cantidad de accidentes | OK | OK | OK
MA
CALIDAD
*SFN (sin firma notarial)